Приложение 1 к приказу

№ 190/1 от 28.08.2025 г.

Дорожная карта

по созданию агротехнологического класса  в   Муниципальном                       общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1

г.  Белинского Пензенской области им. В.Г. Белинского

на 2025-2026 учебный год

| п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовительный этап (запуск) |  |  |  |
| 1.1 | Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение агрообразования в деятельность образовательных организаций | Сентябрь | Администрация школы |
| 1.2 | Выявление возможностей предпрофильного образования в основной школе (внеурочная деятельность, кружки и проч.); |  |  |
| 1.3 | Презентация проекта агротехнологических классов для учащихся школы и родителей |  |  |
| 2. Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность агротехнологических классов |  |  |  |
| 2.1 | Издание приказов, разработка локальных актов, Положения о создании и функционировании агротехнологических классов в МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области им. В.Г. Белинского | Август, сентябрь | Директор школы |
| 2.2 | Внесение изменений в учебный план, в ООП (ООО, СОО) школы | Август | Заместитель директора по УВР |
| 2.3 | Внесение изменений в план внеурочной деятельности школы. | Август | Заместитель директора по УВР |
| 2.4 | Разработка плана работы школы по созданию и функционированию агротехнологических классов (на учебный год) | Август | куратор агротехнологических классов |
| 2.5 | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору естественно-научной и технологической направленностей | Август | Учителя предметники |
| 2.6 | Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности | Август | Учителя предметники |
| 2.7 | Разработка дорожной карты по формированию системы условий создания и функционирования агротехнологических классов | Август | куратор агротехнологических классов |
| 2.8 | Оказание методической помощи (консультирование) педагогам в разработке рабочих программ учебных предметов, курсов предпрофильного образования; | Август, сентябрь | Администрация школы |
| 2.9 | Подготовка соглашений (договоров) с партнерскими организациями | Август, сентябрь | Администрация школы |
| 2.10 | Включение профориентационных мероприятий в модуль «Профориентация» рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной работы и план профориентационной работы | сентябрь | Педагог-организатор |
| 3. Информационное сопровождение деятельности агротехнологических классов (создание и функционирование) |  |  |  |
| 3.1 | Наполнение сайта школы: Создать раздел – Агротехнологические классы (Размещение информации о создании и функционировании агротехнологических классов): - Положение о создании агротехнологических классов; - План работы ОО по созданию и функционированию агротехнологических классов (на учебный год); - Список педагогов, работающих (планирующих работать) в агротехнологических классах ОО; - Новости; - Полезная информация, ссылки; Трансляция опыта | сентябрь | Администрация школы |
| 4. Организация участия в региональных профориентационных событиях для педагогов и обучающихся агротехнологических классов |  |  |  |
| 4.1 | Участие учащихся и педагогов в мероприятиях ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ (ПГАУ) | В течение года | Администрация школы |
| 4.2 | Организация проведения профессиональных проб на площадках ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ (ПГАУ), профессиональных образовательных организаций, предприятий-партнеров агропромышленного комплекса | В течение года | Администрация школы |
| 4.3 | Участие педагогов в обучающих семинарах, конференциях ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ (ПГАУ) | В течение года | Администрация школы |
| 5. Организация повышения квалификации (организационно- методическом сопровождение общеобразовательных организаций, на базе которых создаются агротехнологические классы) |  |  |  |
| 5.1 | Технологии организации современного урока в агротехнологических классах | август - ноябрь 2025 | ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ (ПГАУ) |
| 5.2 | Организация учебных проектов и исследований в агротехнологических классах | Февраль 2026 | Учителя биологии, физики, химии, математики |
| 6. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 6.1 | Информирование общественности о ходе реализации проекта по созданию и функционированию агротехнологических классов на официальном сайте школы | Сентябрь | Администрация школы |
| 6.2 | Проведение родительского собрания по организации образовательной деятельности в агротехнологических классах | Сентябрь | Администрация школы |
| 6.3 | Проведение открытых занятий, мастер-классов, мероприятий по профориентации и др. | в течение года | учителя математики, физики, биологии, химии |